## 00_ИТОГО
BARSIK · Закрытие этапа Season 1 — сводка для согласования оплаты
Дата пакета: 2026-09-09 · Prod: https://barsik-game-xi.vercel.app · Источник DoD: SEASON_1_FULL_SPEC + S1_READINESS_STATUS
Блок | Что просим | Сумма (₸) | Основание | Статус документов | Комментарий
A. Работа — фактически выполненная часть S1 | Оплата за soft-launch / playable Season 1 (17 уровней + мета в коде, demo на xi), НЕ за «полный release-ready premium» | 131360 | DoD 4/10 полностью · ~6/10 частично · playable 17/17 в репо | Нужна сумма из договора / переписки | Взвешенная готовность блоков из HTML: 131 360 ₸ из пакета работ 150 000 ₸ (~88%).
B1. Meshy (3D-модели) | Компенсация документоподтверждённых пакетов кредитов Meshy, израсходованных на героя/каст/пропы/хаб | 9535 | Лог проекта: сожжено ≥1210 кредитов в зафиксированных батчах; на диске ~177+ GLB (chars/props/hub/gallery) | Приложить инвойсы Meshy / выписки | Смета: Meshy Pro $20/мес ≈ 9 535 ₸. Итог за N месяцев — по чекам. Модели .glb передаются.
B2. ElevenLabs VO | НЕ включать — не покупали для продакшена | 0 | Вместо ElevenLabs: Edge neural TTS (Svetlana/Dmitry, Aigul/Daulet), 712+712 клипов | — | В смете был Creator $22/мес ≈ 10 489 ₸ — НЕ использовали. Озвучка Edge TTS. К оплате 0 ₸.
B3. Хостинг Vercel / домен | Только если платил разработчик со своего счёта | ЗАПОЛНИТЬ или 0 | Prod xi на murdasoft; старый allexndrs был 402 (биллинг) | Чеки Vercel | Ориентир интервью: домен+сервер ~20 тыс. ₸/мес — сторона заказчика
B4. Cursor / AI-инструменты / GPT | По договорённости (в интервью ~50 тыс. ₸ «со стороны разработки») | 28620 | BARSIK_INTERVIEW_2026-07-16 §8 | Подписки/чеки | Смета: Cursor $60/мес ≈ 28 620 ₸. Итог за N месяцев — по чекам / договорённости.
B5. Together / прочие API | Если были платные списания на синтез/картинки | ЗАПОЛНИТЬ или 0 | Эксперименты voice/image; Edge TTS основной | Чеки | Не путать с Hyper3D/Meshy credits
C. Не просим как «полный S1» | Доплата за release-ready premium, golden-path QA, KK native proofread, cloud save, realtime hub, реальный QR-пул | 0 (этап не закрыт) | S1_READINESS_STATUS · RELEASE-READINESS NO-GO | — | Честно фиксируем: полный ТЗ §15–17 не закрыт
ИТОГО К ОПЛАТЕ (цифры отчёта)
Работы S1 (доля готовности) |  | 131360
Meshy Pro (1 мес по смете) |  | 9535
Cursor (1 мес по смете) |  | 28620
ElevenLabs |  | 0 |  |  | Не использовали — не оплачивать
ИТОГО |  | 169515 |  |  | 131 360 + 9 535 + 28 620 + 0 = 169 515 ₸ (инструменты × N месяцев — по чекам)
2) Оплатить фактически playable soft-launch S1 (доля 65–75% от цены этапа «Сезон 1»), а не 100% «готово к магазину».
3) Отдельно компенсировать только документально подтверждённые внешние расходы (Meshy и пр.).
4) Явно исключить из закрытия: Season 2+, 100 уровней из старого ТЗ, realtime hub, cloud multi-device, реальный QR с упаковки, native KK VO studio.
Из интервью 16.07 (память команды, НЕ договор): оплата разработчику ориентир «~150»; инструменты ~50 тыс. ₸; сервер заказчика ~20 тыс. ₸/мес. Единицу «150» уточнить по договору.
НАЙДЕНО 2026-09-09: подписанного Barsik-договора нет. Устный ориентир 16.07: работа ~150 (скорее 150 000 ₸), инструменты 50 000 ₸, сервер ~20 000 ₸/мес заказчик. Драфт WhatsApp = шаблон NeuroKids 5 млн ₸ — не путать.

## 09_Договор_поиск
Результат поиска договора Barsik на компьютере (2026-09-09)
ВЕРДИКТ: подписанного договора именно по проекту «Путешествие Барсика» на диске НЕ найдено. Есть устные цифры из стенограммы 16.07 и драфт-шаблон NeuroKids, отправленный в WhatsApp 17.07.
Источник | Что найдено | Сумма / условие | Юридический статус | Как использовать в ответе Захиде
Подписанный договор Barsik | Файл не найден (repo, Documents/Договора, Downloads, Desktop, Spotlight) | — | НЕТ | Нельзя ссылаться как на подписанный контракт
WhatsApp чат `info` 17.07.2026 | Александр: «скину драфт договора…»; файл `договор авторского заказа с отчуждением.docx`; клиент: «в понедельник посмотрим» | В самом файле-шаблоне — цифры NeuroKids (см. ниже) | ДРАФТ / шаблон другого проекта | Факт: договорный шаблон обсуждали; суммы Barsik туда не вписаны
Файл драфта на диске | Documents/Документы/Договора/neurokids доки/договор авторского заказа… + копии в neurokids_new | 5 000 000 ₸ всего; этап 2 000 000 + сопровождение 3 000 000 / 12 мес | Договор NeuroKids, НЕ Barsik | НЕ путать с оплатой Barsik
Стенограмма `16 июл (2).txt` | «мы не рассматриваем месячную плату» → «Я думаю на счет 150» (разработка + сценарий под ключ) | Логично читать как 150 000 ₸ (рядом явно «50 тысяч тенге») | УСТНАЯ договорённость / ориентир | База для СУММА_A этапа; подтвердить что «150» = 150 тыс.
Та же стенограмма | Инструменты разработки (ChatGPT и т.п.) берёт разработчик | 50 000 ₸ | Устно; «доп. расходы беру на себя» | Можно просить компенсировать сверх, если фактически потратил больше (Meshy)
Та же стенограмма | Сервер / хостинг | ~20 000 ₸/мес — сторона заказчика | Устно | Не включать в счёт исполнителя, если платил клиент
Та же стенограмма | Вехи оплаты | до MVP и/или ~100 пользователей — «такую-то оплату» | Устно, детали «в договоре» | Этап soft-launch / playable S1 ≈ то, что сделано
`BARSIK_INTERVIEW_2026-07-16.md` §8 | Сводка команды тех же цифр | ~150 / 50 тыс / 20 тыс | Память команды, не договор | Согласуется со стенограммой
Юрист «Чонг» (в стенограмме) | Клиент упоминает, что юрист скинул договор для защиты IP с разработчиком | не извлечено | Упоминание | Искать у клиента / в WhatsApp медиа
Рекомендуемая цифра для ответа (если «150» = 150 000 ₸):
Работа A: 150 000 ₸ × 65–75% за фактически playable soft-launch = 97 500 … 112 500 ₸ (− авансы, если были).
Расходы B: Meshy по чекам (сверх оговорённых 50 000 ₸ на GPT/инструменты — аргументировать отдельно) + иное по чекам.
Если «150» на самом деле означало 1 500 000 / другой пакет — заменить базу; на диске подтверждения нет.

## 01_DoD_S1
# | Критерий DoD (SEASON_1_FULL_SPEC / S1_REMAINING) | Статус | % | Доказательство | Пробел
1 | 17 уровней без soft-lock | ✅ В коде | 100 | S1_COMPLETION_PLAN §32; Playwright level boot; inventory keys L5/9/13/16 | Golden-path человеком L0→L16 не закрыт
2 | L0–9 лес, L10–16 лёд | ✅ | 100 | levels.ts + TravelMap chapters | —
3 | 1 механика + правило трёх + 3–5 beats | ✅ в основном | 90 | GDD + per-level scenes | Отдельные уровни ниже планки M0
4 | Визуальный + звуковой feedback | 🟡 Частично | 60 | SFX/TTS/confetti; surface footsteps | §15D fanfare everywhere / no pop-in / NPC react — не закрыто
5 | Hero: rigged → static → procedural | 🟡 Fallback OK | 55 | Loader цепочка; barsik_cool_rigged в проде | Финальный brand rig с костями — EXT; часть анимаций «скользит»
6 | RU/KK HUD, диалоги, награды, meta | 🟡 Технически да | 75 | UI RU/KK; Edge TTS 712+712; Welcome KK работает | KK не вычитан носителем; озвучка на устройстве может блокироваться autoplay
7 | Desktop ~60 / mobile ≥30 fps | 🟡 Не доказано | 40 | Quality tiers + ?fps=1; headless harness | Нет живого device matrix
8 | Replay не дублирует награды | ✅ | 100 | levelStars + reload QA | —
9 | Прогресс/друзья/город/shop после reload | ✅ локально | 70 | Zustand + localStorage | Cloud merge / leaderboard write — OPEN
10 | tsc / lint / build / browser regression | ✅ локально + prod | 85 | Vitest 17/17; Playwright 64/64; xi deploy | Device QA / prod smoke checklist OPEN
Итого DoD: 4/10 полностью · 6/10 частично · полный release-ready = НЕТ

## 02_Исходное_ТЗ_vs_канон
Требование из старого ТЗ / интервью | Заявлено? | В каноне S1? | Статус в продукте | Почему так
100 уровней по 20–40 сек | Да (docx) | ❌ Устарело | Не делалось | Канон: качество > число; S1 = 17 уровней × 3–6 мин
6 миров играбельны сразу | Да | ❌ Teaser | 2 мира playable + teaser на карте | FULL_SPEC: играбельны лес+лёд
Друг каждые 5 уровней авто | Да | ❌ Устарело | Друг = награда квеста | Решение заказчика/концепта
Режимы лёгкое/смелое/супер | Да | 🟡 Soft | Нет жёсткого age-gate; ядро 5–12 | Возраст не спрашиваем
Город развивается (домики/парк…) | Да | 🟡 Partial | Hub Almaty (Арбат и локации) + Friends/Shop | Не полный «tycoon города»
Рейтинг дружеский | Да | 🟡 Read | Leaderboard read есть | Write с клиента закрыт (безопасность)
QR на продукции → сундук | Да | 🟡 Demo | QRChestScreen + demo flow | Реальный пул с упаковки — EXT / бренд
Реальные призы (наклейки…) | Да | ⬜ Вне кода | Не реализовано | Маркетинг/логистика заказчика
Админ-панель полный CMS | Да | 🟡 Код | Админка ?admin=1 есть | Env + SQL на prod не включены
Push «Барсик скучает» | Да | ⬜ Нет | Не реализовано | S2 / ops
Браузер phone/tablet/desktop | Да | ✅ | Responsive + portrait map | Device FPS не доказан
RU + KK | Да | ✅ техн. | Полный UI + voice packs | KK native review нет
Season 1 = 17 уровней 2 мира | Канон FULL_SPEC | ✅ | Собрано в коде | Согласованный production scope

## 03_Уровни_L0_L16
L | Название | Мир | Механика (ТЗ) | В коде | Premium bar | Доказательство / оговорка
0 | Первое утро | Лес | движение + interact | ✅ | 🟡 | Flagship; guide arrow/voice — известные баги на момент закрытия
1 | Первый друг | Лес | тяни фрукт ×3 | ✅ | 🟡 | Айя; BaseLevel+QP
2 | Яблоневый сад | Лес | сортировка | ✅ | 🟡 | worldScale «кубёнок» — открытый polish
3 | Потерявшийся ёжик | Лес | поиск | ✅ | 🟡
4 | Качающийся мостик | Лес | timing | ✅ | 🟡
5 | Корзина для белочки | Лес | эскорт | ✅ | 🟡 | ключ inventory
6 | Лесная загадка | Лес | choice | ✅ | 🟡
7 | Встреча с Путало | Лес | подход + диалог | ✅ | 🟡
8 | Лесной праздник | Лес | размещение | ✅ | 🟡
9 | QR-сундук | Лес | puzzle | ✅ | 🟡 | QR demo, не физический пул
10 | Прощание с лесом | Лёд | обход | ✅ | 🟡
11 | Первые снежинки | Лёд | ловля | ✅ | 🟡
12 | Ледяная тропа | Лёд | скольжение | ✅ | 🟡
13 | Ледяные скульптуры | Лёд | принеси | ✅ | 🟡 | ключ
14 | Поделись теплом | Лёд | шкала тепла | ✅ | 🟡
15 | Спасти снеговика | Лёд | таймер soft | ✅ | 🟡
16 | Зимний QR-сундук | Лёд | финал | ✅ | 🟡 | S2 teaser; QR demo
Все 17 уровней: сцена + Mission screen + QualityPipeline. Premium §15 A–G целиком — НЕ закрыт ни на одном (честно).

## 04_Мета_и_системы
Система | Требование | Статус | Доказательство | Не выполнено
Welcome / лендинг | Hallmark UI, RU/KK, CTA | ✅ на xi | Скрин 01/11 evidence; prod URL | Pixel-perfect vs reference — субъективно
TravelMap | Карта 2 мира + teaser | ✅ | TravelMapScreen | Pin jitter был, частично чинили
Friends | Коллекция друзей + 3D осмотр | ✅ | FriendsScreen + FriendPreview | Не все друзья «идеальный» brand rig
Hub / Город | Almaty локации | 🟡 | HubScreen Арбат/Панфилова/парк/КБТУ/ТЮЗ | Realtime chat OFF; не полный город из старого ТЗ
Shop | Костюмы за звёзды | 🟡 | ShopScreen | Часть looks в quarantine
QR | Сундук без пустых наград | 🟡 demo | QRChestScreen | Реальный QR-пул упаковки
Settings | Mute, TTS, голос f/m, язык | ✅ | SettingsPanel/Modal | —
Audio SFX/music | Procedural + themes | ✅ | AudioManager | Dedicated music files §15E — нет
Voice / озвучка | RU+KK key beats | 🟡 | 1428 mp3, manifest 712; Edge | Autoplay/unlock баги; KK native review
Cloud save | Между устройствами | ❌ | localStorage first | reconciliation OPEN
Leaderboard write | Безопасная запись | ❌ | read-only | нужен edge/RPC
Admin | Контент/аналитика | 🟡 код | docs/ADMIN.md | не включено на prod
Child safety | soft-fail, parent gate | 🟡 | код + docs | полный policy sign-off OPEN

## 05_Расходы_инструменты
BARSIK · Расходы на инструменты / модели (сверх 150 000 ₸ работ)
Дата: 2026-09-09 · ElevenLabs не использовали → 0 ₸
Товар | USD/мес | ₸/мес | Использовали? | К оплате заказчиком? | Комментарий
Meshy Pro | 20 | 9535 | Да | Да — возмещение | 3D-модели героя, друзей, предметов (.glb)
ElevenLabs Creator | 22 | 10489 | Нет | Нет — 0 ₸ | Не брали. Озвучка = Edge TTS бесплатно для прод
Cursor (инструмент разработки) | 60 | 28620 | Да | Да — по смете | Среда разработки с ИИ
Итого если все 3 позиции (справка) | 102 | 48644 | — | Не применяем | Включает ElevenLabs, который не нужен
Итого к учёту (без ElevenLabs) | 80 | 38155 | — | Meshy + Cursor | Ставка за 1 месяц; число месяцев — по чекам
Дополнительно
Meshy доп. кредиты сверх Pro |  | по чекам | Возможно | Только по инвойсам | В логах сжигались пакеты кредитов
Хостинг Vercel / домен |  | 0 | Обычно заказчик | 0 если платит клиент | Ориентир разговора ~20 000 ₸/мес
Работы S1 (отдельный пакет) |  | 131360 | Да | Да | Не из этой таблицы — см. HTML отчёт / лист 00

## 06_НЕ_выполнено
Приоритет | Пункт | Источник | Влияет на soft-launch? | Комментарий
P0 | Golden-path человек L0→L16 с наградами | RELEASE-READINESS | Да для «готово» | Автотесты ≠ playthrough
P0 | Device matrix живой телефон RU/KK | S1_READINESS | Да | Нет замеров 30fps
P1 | KK вычитка носителем + re-synth | EXT-4 | Желательно | Технически KK есть
P1 | Cloud save reconciliation | §17.2 | Нет для demo | Local-first
P1 | Leaderboard write safe | P1-OPS-3 | Нет | Read-only
P1 | Hub Realtime + RLS | P0-OPS-2 | Нет (OFF правильно) | Безопасность детей
P1 | §15D Game feel full | FULL_SPEC | Нет для soft | Juice неполный
P1 | Dedicated music files | §15E | Нет | Procedural music
EXT | Финальный brand-rigged barsik.glb | EXT-1 | Нет | Fallback есть
EXT | Реальный QR pool упаковки | EXT-3 | Да только для физ. наград | Demo UI есть
OUT | 100 уровней / 6 миров / push / реальные призы | Старое ТЗ | N/A | Вне scope S1 канона
BUG | Guide arrow polish + TTS unlock | Фидбек 31.08 | UX | В работе на момент остановки; зафиксировано честно

## 07_Передача_материалов
# | Материал | Где | Формат передачи | Примечание
1 | Исходный код | github.com/Allexndr/barsik_game.git + локальный barsik-game/ | Доступ к repo / archive zip | Включить uncommitted если нужно
2 | Prod demo | https://barsik-game-xi.vercel.app | URL + доступ Vercel (по согласованию) | murdasoft project
3 | 3D модели GLB | public/assets/models/ | В git/архиве | chars/props/hub/gallery
4 | Voice packs RU/KK f/m | public/assets/voice/ | Архив (тяжёлые бинарники) | ~1428 mp3
5 | ТЗ и канон | docs/SEASON_1_FULL_SPEC.md + CONCEPT + GDD | В репо
6 | Статус готовности | docs/S1_READINESS_STATUS.md | В репо | Канон «что готово»
7 | Этот settlement-пакет | docs/settlement/ | Excel + HTML | Для руководителя
8 | Supabase | vsuqaatpzyatzhmmdmug.supabase.co | Передача владения проектом | Без service_role в чатах
9 | Бренд-фото / рефы | photos/ + public/assets/brand/ | Архив
10 | Админ / SQL | supabase/*.sql + docs/ADMIN.md | В репо | Не включено на prod

## 08_Черновик_ответа
Текст для ответа Захиде (вставить суммы после заполнения чеков)
Добрый день! Спасибо. Ниже — прозрачная разбивка для руководителя. 1) Фактически выполненная часть Season 1 Согласованный production-scope (после уточнения канона): 17 уровней в 2 мирах + мета (карта, друзья, хаб, shop, QR-demo, RU/KK), браузерный 3D soft-launch на https://barsik-game-xi.vercel.app. Статус DoD: 4/10 закрыто полностью, 6/10 частично. Это playable soft-launch в репозитории, но НЕ полный release-ready premium (нет device QA, KK native proofread, cloud save, безопасной записи рейтинга, полного game-feel). Просим оплатить: [СУММА_A] ₸ — как долю [65–75%] от согласованной стоимости этапа «Сезон 1» по договору / переписке, за фактически переданные наработки. Уже оплаченные авансы вычитаются. 2) Документально подтверждённые расходы • Meshy (3D): [СУММА_B1] ₸ — по инвойсам (в логе проекта израсходовано ≥1210 кредитов на зафиксированных батчах; на диске десятки игровых GLB). • ElevenLabs: 0 ₸ — не покупали, использовали Edge TTS (712+712 клипов). • Хостинг/прочее: [СУММА_B3…] ₸ — только при наличии чеков на имя исполнителя. • AI-инструменты разработки: [СУММА_B4] ₸ — если это было согласовано (в разговоре 16.07 ориентир ~50 тыс. ₸). 3) Итого к оплате ИТОГО = [СУММА_A] + [СУММА_B…] − [авансы] = [ИТОГО] ₸ 4) Передача После согласования суммы передаём: репозиторий, архив ассетов (модели+озвучка), документацию S1, доступы к Vercel/Supabase по списку, HTML/Excel пакет доказательств. Отдельно фиксируем, что не входит в закрытие этапа: Season 2+, «100 уровней» из раннего ТЗ, realtime-чат хаба, cloud multi-device, реальные QR с упаковки, студийная KK-озвучка. С уважением, Александр